## 项目管理
项目管理手册：
| 1 |  |  | 流程
| 2 |  |  | 作业指导书
| 3 |  |  | 样图
针对常规项目制定比较完善的项目手册，非常规项目制定指导原则（设计导则）。
项目管理——Project支持系统
项目平台策划——结果输出
| 个体人员/项目汇总 | [8 empty] | 备注：1.个人项目时间以周为基本时间段输入，计量的时间刻度最小到0.1工作日，预筹计划时建议按0.5工作日计，（标准工作日按8h计），不纠结于更小的细节。2.统计项目所用时间的周期最大范围为本年度1月1日至统计日，不超过一年；周期的时间刻度最小为周，最大为月，如果有选项开关选择不同刻度显示更好；在不同刻度时段，以具体天数的数字显示；统计的时间段在上述范围内可以以周为单位自由选定。3.个人计划制定时，主要工作预估不少于两周，后续根据实际情况每周进行回顾修订。4.所有与项目相关工作，如校审、外部审查、业主沟通交流等均计入相应项目工作内。
| 姓名 |  | 层级 |  | 所属团队
| 时间段 | 第1周
|  | 2015-01-01 | 。。。。。。 | 2015-03-29 | 2015-04-06 | 2015-04-12 | 2015-04-19 | 该时间段内项目所用时间汇总 | 该时间段内项目所用时间占比
|  | 2015-01-03 |  | 2015-04-04 | 2015-04-12 | 2015-04-18 | 2015-04-25
项目1
项目2
项目3
非项目工作（管理、学习培训）
其它杂项（请假等）
单体项目/人力投入
项目名称
| 时间段 | 第1周
|  | 2015-01-01 | 。。。。。。 | 2015-03-29 | 2015-04-06 | 2015-04-12 | 2015-04-19 |  |  | 备注：1.描述单个项目在不同时间段内的人力投入情况。
|  | 2015-01-03 |  | 2015-04-04 | 2015-04-12 | 2015-04-18 | 2015-04-25
人员1
人员2
人员3
该时间段内项目所用人员时间汇总
该时间段内项目所用人员职级时间汇总
项目汇总/人力投入
| 时间段 | 第1周
|  | 2015-01-01 | 。。。。。。 | 2015-03-29 | 2015-04-06 | 2015-04-12 | 2015-04-19 | 该时间段内项目所用时间汇总 | 该时间段内项目所用时间占比 | 备注：1.描述不同时间段内所有开展项目的人力分配；项目名称按设定的统一名称，各阶段设计服务均包含其中（数据进一步分析时考虑分不同阶段统计）。
|  | 2015-01-03 |  | 2015-04-04 | 2015-04-12 | 2015-04-18 | 2015-04-25
项目1
项目2
项目3
非项目工作（管理、学习培训）
其它杂项（请假等）
人员汇总/时间分配
| 时间段 | 第1周
|  | 2015-01-01 | 。。。。。。 | 2015-03-29 | 2015-04-06 | 2015-04-12 | 2015-04-19 | 该时间段内工作时间汇总 | 该时间段内工作饱和度 | 备注：1.描述不同时间段内所有人员工作情况。
|  | 2015-01-03 |  | 2015-04-04 | 2015-04-12 | 2015-04-18 | 2015-04-25
人员1 | 项目
非项目工作
人员2 | 项目
非项目工作
人员3 | 项目
非项目工作
专业负责人项目界面维护——项目阶段（方案前期、扩初、施工图、后期）

## 项目属性
项目属性
1.建筑信息
建筑类型 | 住宅 | 商业 | 酒店 | 学校 | 综合体 | 其它
建筑面积 | 地上 | 地下
最大层数/高度
2.项目所在地自然条件
所在城市
抗震烈度
基本风压
基本雪压
3.结构信息
主要结构类型 | 框架结构 | 框架-剪力墙（支撑）结构 | 剪力墙结构 | 框架-核心筒结构 | 筒中筒结构 | 板柱结构 | 空间结构
主要材料 | 钢筋混凝土 | 钢-混凝土混合 | 钢
4.阶段信息
方案
扩初
施工图
后期
5.特别说明

## 经济性数据收集属性
项目名称
| 单体建筑名称 | 楼幢号、单体名称
项目总体信息 | 1.建筑信息
| 建筑类型 | 住宅（区分小单体住宅——别墅、合院、排屋；多高层普通住宅；酒店式公寓三大类） | 办公楼（办公为主，可带局部商业） | 商业（商业为主） | 酒店 | 学校 | 综合体 | 其它
2.项目所在地自然条件
所在城市
| 抗震烈度 | 6/7/7.5/8/8.5
基本风压
基本雪压
单体建筑信息 | 3.单体结构信息
| 主要结构类型 | 框架结构 | 框架—剪力墙（支撑）结构 | 剪力墙结构 | 框架—核心筒结构 | 筒中筒结构 | 板柱—剪力墙结构 | 异形柱框架结构 | 异形柱框架—剪力墙结构
| 主要材料 | 钢筋混凝土 | 钢-混凝土混合 | 钢
| 层数 |  | 是否有阁楼（8层以下建筑输入） |  | 按建筑层数输入 |  | 要不要设定分段范围？还是直接输入
| 总高度(m) |  |  |  | 坡屋顶单体建筑按主要檐口高度输入
标准层典型层高(m)
| 高宽比（按轮廓尺寸） | 最小值 | 最大值 |  | 以竖向构件轮廓尺寸为准，高度按室外到主体结构顶面，局部小屋面不计，但幕墙整体向上延伸高度计入，平面宽度基本相同时最小值和最大值可填相同值
| 长宽比（按轮廓尺寸） | 最小值 | 最大值
| 是否抗震超限 |  | 如是，采用的抗震性能目标 | B/C/D/C+D | C+D：D级为主，局部C级
4.结构主材用量信息
|  | 上部主体 |  | 地下室
|  | 裙房（如有区分） | 标准层 | 有人防 | 无人防 | 塔楼区 | 非塔楼区 | 综合（塔楼+地下车库） | 可选择项
钢筋（kg/m2）
混凝土（m3/m2)
钢材（kg/m2）
5.备注说明
填写人
设计时间（年/月）
其它有助于进一步了解材料用量的因素说明
经济性指标搜索页面
| 地震烈度 | 6/7/7.5/8/8.5
| 基本风压 | 设定分段范围寻找？
| 建筑类型 | 按设定类型范围查找
| 层数/高度 | 设定分段范围寻找？
搜索结果
按钢筋用量从小到大排列，显示符合条件的单体名称/项目名称
按上部或是地下室，显示上述查找到单体的信息：高宽比/长宽比/超限信息/是否人防/是否主楼